Додаток

до рішення виконкому

Савранського селищної ради

від 13 липня 2023 року № 7/4

ПЛАН

заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та на період проходження опалювального періоду 2023-2024 років об’єктів соціальної інфраструктури надавачів соціальних послуг Савранської селищної територіальної громади

| №п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По КУ «Центр надання соціальних послуг» Савранської селищної ради: |  |  |
| 1.1 | Провести обстеження по відділенню стаціонарного догляду опалювальних очагів (груб) при потребі провести їх поточний ремонт | липень-вересень |  |
| 1.2 | По Центру Савранської селищної ради провести косметичний ремонт приміщення котельні та технічну профілактику побутових котлів в необхідних обсягах | липень-вересень |  |
| 1.3 | Провести придбання палива згідно потреби – за рахунок передбачених коштів по кошторисам видатків на ці цілі до початку опалювального періоду | липень |  |
| 1.4 | Постійно вживати заходів щодо збереження енергоносіїв | Протягом періоду опалювального сезону |  |
| 1.5 | Здійснити укомплектування матеріалами, засобами захисту та теплим спецодягом робочий персонал, забезпечити робочі місця персоналу оперативною та іншою документацією за потреби | До 15.10.2023 |  |
| 1.6 | Забезпечити проведення відповідно до потреби заготівлі картоплі, овочів, фруктів і консервації для організації харчування підопічних установи | До 15.10.2023 |  |
| 2 | Визначення місць та обладнання пунктів обігріву та пунктів роздачі гарячої їжі для забезпечення в осінньо-зимовий та зимовий період вразливих категорій осіб | До 15.10.2023 | Головний спеціаліст з питань протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Савранської селищної ради |
| 3 | Організація пунктів прийому від населення гуманітарної допомоги (теплих речей, взуття, продуктів харчування, медикаментів тощо), співпраці з регіональними гуманітарними штабами, благодійними та іншими організаціями, для подальшого забезпечення вразливих категорій осіб | При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 років | КЗ «Центр культури, дозвілля і туризму» Савранської селищної ради, старости на підвідомчих територіях |
| 4 | Проведення раннього виявлення вразливих категорій осіб, зокрема, шляхом додаткових обстежень одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, залучивши до цієї роботи представників, громадських, релігійних організацій, волонтерів тощо | Починаючи з 01.10.2023 | КУ «ЦНСП» Савранської селищної ради |
| 5 | Забезпечення притулком бездомних осіб, а саме визначити ліжкомісця у медичних закладах/установах тимчасового перебування | До 13.10.2023 | КНП «Савранська лікарня» |
| 6 | Створення оперативного штабу для вжиття заходів, спрямованих на раннє виявлення самотніх людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, бездомних осіб, безпритульних та бездоглядних дітей з метою запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період, включивши до його складу представників охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, та, на добровільних засадах, представників громадських, релігійних організацій, волонтерів тощо | До 29.09.2023 | Відділ соціального захисту населення селищної ради |