САВРАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

смт Саврань						№ 5/3 від 27.05.2021 року

Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Савранської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, враховуючи розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 24 квітня 2021 року № 421/од-2021 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років»,  з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади  в умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 років, виконавчий комітет  Савранської селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити План заходів з підготовки  житлово-комунального господарства та соціальної сфери  Савранської селищної ради  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022  (далі – план заходів) що додається.

- Зобов’язати керівників комунальних закладів (підприємств, установ), відділів (зі статусом юридичної особи) Савранської селищної ради, рекомендувати керівникам бюджетних установ і організацій, що розташовані на території громади, керівнику  Савранського району електричних мереж   до 1 жовтня 2021 року:

2.1. 	Виконати  необхідні роботи по підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий  період 2021-2022 років шляхом реалізації розроблених та затверджених планів-заходів, складених на основі ретельних обстежень об’єктів та систем їх інженерно-технічного забезпечення, в яких передбачити усунення недоліків функціонування об’єктів в минулий осінньо-зимовий період, необхідні обсяги робіт, терміни їх  виконання, потребу в матеріальних  трудових  та фінансових ресурсах, відповідальних виконавців робіт.

2.2.  Вжити заходів  щодо:

зменшення втрат та витрат енергетичних ресурсів і води;

впровадження енергозберігаючих технологій, заходів і обладнання;

оснащення бюджетних установ та житлового фонду засобами обліку споживання холодної води;

2.3. Щомісяця до 10 та 25 числа (до 25 жовтня) надавати відділу архітектури, містобудування та охорони праці  Савранської селищної ради  інформацію про хід підготовки об’єктів до  роботи в осінньо-зимовий період 2021 -2022 років.

3. Начальнику відділу освіти, молоді і спорту Савранської селищної ради Усатій С.І. :

3.1. Терміново замовити проектно-кошторисну документацію по ремонту теплотраси в Савранському опорному закладі загальної середньої освіти Савранської селищної ради;

3.2. Після проведення аукціону на придбання вугілля, в найкоротші терміни здійснити заходи щодо його доставки  до навчальних закладів Савранської селищної територіальної громади;

3.3. Щотижнево, на апаратних нарадах під головуванням селищного голови, інформувати  про хід забезпечення вугіллям навчальних закладів Савранської селищної територіальної громади.

4. Фінансовому відділу  Савранської селищної ради  (Колеблюк А.Ф.)  забезпечити   100 відсоткове  фінансування розрахунків  бюджетних установ за електроенергію та водопостачання, своєчасне фінансування:  ремонтних робіт, заготівлі вугілля і дров.

5.   Директору комунального закладу «Центр культури, дозвілля і туризму»   Яновській  Л.А.,  начальнику відділу освіти,  молоді та спорту  Усатій С.І.,    головному лікарю  комунального некомерційного підприємства «Савранська лікарня» Цибулько Т.В.,   головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги» - Лещенко В.Б., директору Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  селищної ради  Брицькій Н.О.,  відділу перспективного розвитку і закупівель, проводити закупівлю палива за рахунок бюджетних коштів відповідно до вимог  Закону   України  «Про  публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922 - УІІІ.

6. Контроль за виконанням рішення  залишаю за собою.

Савранський селищний голова					Сергій ДУЖІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому Савранської     						селищної ради

від 27.05.2021 р №5/3

З А Х О Д И

з підготовки   об’єктів житлово-комунального  господарства та соціальної сфери   селищної ради   до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

1.   Провести обстеження об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів тепло-, водо-, електро-,  житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та забезпечити їх виконання.

до 01.10.2021 року        	відділ освіти, молоді і спорту, комунальний заклад «Центр культури, дозвілля і туризму»,   комунальне некомерційне підприємство «Савранська   лікарня»,  комунальне  некомерційне підприємство  «Савранський  центр первинної медико-санітарної допомоги»

Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2.Забезпечити:

1) Фінансування видатків на підготовку бюджетних установ  та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

до 15 вересня 2021 року	фінансовий відділ    селищної   ради

2) Своєчасне проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевого  бюджету,  розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Протягом року	фінансовий відділ    селищної   ради

3) Заготівлю твердого та рідкого палива для стабільної роботи котелень закладів соціальної сфери у наступному опалювальному сезоні.

до 01.10.2021 року        	відділ освіти, молоді і спорту, комунальний заклад «Центр культури, дозвілля і туризму»,   комунальне некомерційне підприємство «Савранська   лікарня»,  комунальне  некомерційне підприємство  «Савранський  центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

- Здійснення моніторингу функціонування об’єктів життєзабезпечення в опалювальний період та надання інформації про проходження опалювального періоду до Департаменту   систем життєзабезпечення  та енергоефективності  облдержадміністрації

Під час опалювального сезону	відділ   архітектури, містобудування

та охорони праці  селищної ради

- Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 років.

до 28.08.2021 року; 	відділ освіти молоді і спорту

4.  Рекомендувати виконати:

в повному обсязі затверджені річні плани капітальних ремонтів і експлуатаційного   обслуговування в терміни передбачені планами;

проведення  ревізії  ожеледних постів на предмет їх доукомплектування необхідними приладами і обладнанням;

підготовку електромережі та персонал до роботи в умовах ожеледно-вітрових явищ;

підготовку автотранспорта та механізмів до роботи в осінньо - зимовий період роботи;

розробку графіків обмеження споживання електроенергії при дефіциті потужності та графіків аварійних відключень споживачів.

до  01.11.2021 року				 район електричних мереж  (за згодою)

5. Забезпечити:

необхідними вузлами та запасними частинами  водопровідний цех;

придбання резервних  погружних  насосів;

утеплення башт Рожновського, камер управління та насосних станцій;

підготовку до роботи в осінньо-зимовий період машин, механізмів, обладнання.

до 10.09.2021 р. 	виробниче управління  житлово-комунального господарства

6. Забезпечити;

заготівлю необхідної кількості палива (вугілля та дрова) для котелень  закладів  культури, бібліотек та музичної школи відповідно до графіку фінансувань;

до 10.10.2021 року 	 комунальний заклад «Центр культури, дозвілля і туризму»

10. Забезпечити необхідною кількістю палива (вугілля та дрова) заклади охорони здоров’я  відповідно до графіку фінансувань;

проведення поточного  ремонту     котельні та відділень центральної районної лікарні;

до 01.10.2021 року;	комунальне некомерційне підприємство «Савранська   лікарня»,  комунальне  некомерційне підприємство  «Савранський  центр первинної медико-санітарної допомоги»,

3. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності.

Савранська селищна рада

До 01 листопада 2021 року 	Підрядні організації по обслуговуванню

автодоріг

4. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

Савранська селищна рада

Підрядні організації по обслуговуванню

автодоріг

12. Систематично проводити через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу  серед споживачів житлово-комунальних послуг та населення  щодо необхідності ощадливого використання тепла, води, електроенергії, утеплення житлових та виробничих приміщень та своєчасних розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.

постійно 		виконком селищної   ради, начальники  відділів  селищної ради, виробниче управління житлово-комунального господарства.

Начальник відділу архітектури

містобудування та охорони праці –

головний архітектор								Галина ГУЦОЛ