Одними з пріоритетних напрямків реалізації реформи харчування в закладах середньої освіти, згідно Протоколу №12-ОН селекторної наради з головами (начальниками) районних державних (військових) адміністрацій, районних, сільських, селищних, міських рад від 08.08.2023 року є

1. Затвердження власних міні-стратегій/плану заходів впровадження реформи на період з 2023 до 2027 років.
2. Максимальне використання фінансової спроможності місцевих бюджетів на забезпечення якості харчування дітей в закладах освіти громади.
3. Збільшення видатків місцевих бюджетів на харчування 1 дитини у громадах з найнижчим показником.
4. Здійснення оптимізації мережі закладів освіти з урахуванням можливостей впровадження 3-х технологічних моделей облаштування харчоблоків.

**На розгляд депутатів виносимо попередній проєкт міні стратегії.**

1. Створення опорної кухні на базі Північного центру професійної освіти (січень-лютий 2024 року).
   1. Рішенням сесії Савранської селищної ради від 28.09.2023 виділено кошти на закупівлю спеціалізованого авто для доставки гарячого харчування до опорного закладу Савранського ліцею та його філій;
   2. Капітальний ремонт їдальні Савранського ліцею (2024 рік).
2. Створення опорної кухні на базі Концебівського ліцею (2025-2026 роки):
   1. Капітальний ремонт харчоблоку Концебівського ліцею (2025-2026 роки);
   2. Закупівля спеціалізованого авто для перевезення гарячого харчування (2025-2026 роки).
3. Створення опорної кухні на базі Бакшанського ліцею (2026-2027 роки):
   1. Капітальний ремонт харчоблоку Бакшанського ліцею (2026-2027 роки);
   2. Закупівля спеціалізованого авто для перевезення гарячого харчування (2026-2027 роки).