ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання  Програми фінансової підтримки та розвитку КНП «Савранська лікарня» Савранської селищної ради Одеської області на 2021-2023 роки

Метою  програми є:підтримка медичних закладів в умовах реформування  системи охорони здоров’я.

Основна мета реформи системи охорони здоров’я – побудова нової, ефективної системи громадського здоров’я. Викликами, що ставить перед місцевою владою реформа охорони здоров’я в України, є необхідність швидкої реорганізації регіональної мережі медичних установ з подальшим її фінансуванням за рахунок державного, обласного, місцевих бюджетів, власних надходжень медичних закладів та інших залучених коштів.

Головними проблемами системи охорони здоров’я в Україні є її нездатність забезпечити необхідне покриття держави якісними медичними послугами і неспроможність до ефективного використання фінансових ресурсів, що стало основними причинами реформування системи.

Для Савранського регіону характерні ті ж проблеми та необхідність проведення реформування в охороні здоров’я, що і в інших районах області.

Аналіз динаміки основних показників стану здоров’я та захворюваності населення району зумовив напрацювання актуальних заходів, які є необхідними для закріплення позитивних тенденцій в системі організації медичної допомоги, а також для покращення здоров’я населення району.

В контексті існуючої системи охорони здоров’я особливо нагальною потребою є проведення заходів щодо попередження захворювань та збереження здоров’я.

2. Основні  проблеми лікарні:

-    невідповідність   оснащеності лікарні сучасним потребам;

- проблеми ранньої діагностики захворювань;

- дефіцит кваліфікованих кадрів;

-    недофінансування закладу для розвитку нових напрямків     (збільшення кількості пакетів медичних гарантій)

-  застарілий санітарний транспорт.

Виконуючи основні завдання програми

за період її дії були здійснені придбання що відображені в додатку 1

Заплановано коштів для реалізації Програми фінансової підтримки та розвитку КНП «Савранська лікарня» Савранської селищної ради Одеської області на 2021-2023 роки-28893,3тис.грн, виділено 14658,13тис.грн. Програма була профінансована на 51% що не дало можливості виконати всі умови та мету програми в повному обсязі.

Додаток 1

Напрями діяльності та заходи щодо реалізації районної цільової програми

фінансової підтримки та розвитку КНП «Савранська лікарня»  Савранської  селищної  ради Одеської  області на 2021-2023роки»

| № з\п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Загальний обсяг фінан-сування, | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  | Очікуваний результат Виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021рік | 2022рік | 2023рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям. Придбання: -цифровий рентгенапарат-2500,0тис.грн.; -1000шт.рентгенплівки-37,4тис.грн; - 1 УЗД-інгалятор – 3,6 тис.грн.: - 10 протилежневих матраців-51,0тис.грн; - 1 підйомник- 40 тис. грн.; - 1 дефібрилятор –50 тис.грн.; -1 СІПАП СРАР- 24,0тис.грн; - 10 мішків АМБУ – 25,0тис.грн.; - 10 кисневих концентраторів -300,0тис.грн; - 10 безконтактних термометрів -8,0тис.грн; -1 Установка централізованої подачі кисню- 2600,0тис.грн Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Придбання: -1 електрокардіограф - 45,0тис.грн; -5 тонометрів - 4,3тис.грн; -10 кисневих концентраторів 300,0тис.грн; -600 штук кало приймачів – 42,0тис.грн; -20 комплектів постільної білизни – 12,0 тис.грн; Стоматологічна допомога дорослим та дітям Придбання: -1 дентальний рентгенапарат для проведення панорамних знімків зубів – 112,0тис.грн; Розширення надання медичних послуг населенню Придбання: -1 мамограф – 112,4 тис.грн; -1 спеціалізований санітарний автомобіль – 2500,0тис.грн; Придбання житла для молодих спеціалістів: -5 будинків (квартир) – 4200,0тис.грн; Виплата підйомних молодим спеціалістам: -5 спеціалістів – 2500,0тис.грн Оплата пільгових медикаментів хворих на епілепсію Оплата енергоносіїв Утримання медичних працівників призовної комісії: сестра медична 0,75ст- та лікарів 8,0ст. Погашення кредиторської заборгованість по виплаті зарплати на 2021р.2022р.- Придбання генератора-400,0тис.грн. -котли 2шт.-1545,8 | 2021- 2023роки 2021- 2023роки . 2021- 2023роки . 2021- 2023роки 2021- 2023рок 2021- 2023рок 2021- 2023рок 2021- 2023рок 2021- 2023рок 2021- 2023рок | Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», Савранська селищна рада, КНП «Савранська лікарня», | 5639,0 Бюджет:селищної ради, державний,обласний та інші джерела надходжень 403,3 Бюджет селищної ради 112,0 Бюджет селищної ради 2612,4 Бюджет:селищної ради, державний,обласний та інші джерела надходжень 6700,0 Бюджет:селищної ради, державний,обласний та інші джерела надходжень 536,0 Бюджет:селищної ради 8187,9 Бюджет:селищної ради 326,5 Бюджет:селищної ради 2430,40 Бюджет:селищної ради 1945,80 Бюджет:селищної ради | 3039,0 403,3 - 112,4 2300,0 148,0 2249,4 39,4 1603,8 - | 2600,0 - 112,0 2500,0 2300,0 176,0 2699,3 138,7 826,6 400,00 | - - - - 2100,0 212,0 3239,2 148,4 - 1545,8 | Виконано частково – 328 тис.грн. -придбання 1шт. підйомника -40,0тис.грн. -кисневий концентратор 20л.-1шт -178,0тис.грн; -негатоскоп -2шт.-15тис.грн. - СІПАП СРАР- 1шт. 65,0тис.грн; -медичний портативний аспіратор -1 шт.30,0тис.грн. Виконано частково -271,7тис.грн. -електрокардіограф 1 шт.- 52,0тис.грн; -придбання 2220шт.-калоприймачів -219,7тис.грн. Не виконано Не виконано Не виконано Виконано 671,03 тис.грн. 2021р.- 164000,00 2022р.- 191200,00 2023р.- 315832,00 Виконано 8684,7тис.гн. 2021р.-1620267,99 2022р.- 3030788,36 2023р.-4033617,46 Виконано 326,5 тис.грн. Виконано 2430,4 тис.грн. Виконано 1945,80 тис.грн. |
|  |  |  | РАЗОМ | 28893,30 | 9895,3 | 11762,6 | 7245,4 | 14658,13 |